## XX市问题清单
问题清单
填报地区（部门、单位）：漳州市科协 | [10 empty] | 填表时间：2023.11.7
序号 | 二级单位 | 三级单位 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人及职务 | 责任单位 | 整改进度 | 建章立制 | 问题 分类 | 是否专项整治 | 完成 情况 | 上下联动情况 | 备注
3-1 | 漳州市委 |  | 个别县(区)农村集体 “三资”管理不够到 位。 | 1.深化农村集体“三资”专项整治，持续排查集体资产资源“低价包”“长期包”“权力包”“冤大头包”问题，建立问题台账，调度跟进，推动问题整改。 2.强化关键环节的监管监督，重点做好村（社区）农村集体经济合同管理、拓宽村级财务公开渠道、推动村级财务网上公开、加强村集体经济审计监督。 3.建立健全农村集体“三资”交易监管机制，落实“定底价、定年限、定流程、定约束条款”要求，及时动态调整农村集体资产资源交易价格指引，强化业务培训，开展监督检查，督促农村集体资产资源按程序竞标，指导使用市农业农村局下发的程序文书和合同范本，提升“三资”的管理规范化水平。 | 进一步规范农村集体“三资”管理，建立健全“四定一督”工作机制，巩固提升“三资”整治质效，促进农村集体“三资”管理规范化，助力乡村振兴。 | 2023年12月底前完成 | 兰万安 市政府副市长 | 市农业农村局，各县（区）、 开发区（投资区） | 1.已完成.深化"四定一督"机制,印发"四定一督"机制文件汇编,动态调整价格指引信息,巩固提升"四定一督"成果.今年来全市按“四定一督”机制规范发包各类村级资产资源884宗，带动村集体经济增收1.37亿元。 2.全市共查摆“三资”被侵占问题721个、已整改708个、收回资金资产498.5万元、收回土地等资源面积。9021.9亩；核查农村集体经济合同7964份、查摆不规范合同3450份、已整改问题合同3264份、收回拖欠租金2513.33万元;查摆财务收支管理不规范问题586个、已整改583个、清退收回金额173万元。 | 2023年6月，《漳州市农村集体“三资”管理“四定一督”工作机制文件汇编》 | ② | 是 |  | 无 |  | 影响制约高质量发展
3-2 | 漳州市委 |  | 食品经营者食品安全主体责任意识不强，校园及集体食堂等配餐存在风险隐患。 | 1.开展农业生产经营主体专项检查，排查风险隐患，落实源头信息追溯要求。 2.开展食品生产流通单位专项检查，督促落实主体责任。 3.开展餐饮服务环节专项检查，着力整治集中用餐、小餐饮、网络订餐食品安全问题，推进“水仙花”餐饮服务量化等级评定。 4.健全食品安全责任保险机制，着力推动重点食品生产经营单位主动购买食品安全责任保险。 | 通过4个方面专项行动，有效防范化解食品安全风险隐患。至2023年底，保持全市主要农产品质量安全监测总体合格率、主要水产品养殖环节药物残留抽检合格率稳定在高水平；群众食品安全满意度达80分以上；不发生系统性及区域性食品安全事故。 | 2023年12月底取得阶段性成效，并将持续推进 | 洪泰伟 市政府党组成员、副市长 | 市市场监管局、农业农村局、海洋渔业局、粮储局、教育局、卫健 委、民政 局、商务 局、银保监分局，各县（区）、开发区 （投资区） | 1.正在推进。一是已邀请漳州市职业技术学院黄慧珍教授通过视频会议系统对全市粮储部门和粮食储备企业相关工作人员进行专项培训。二是市、县粮储部门已动员全市所有粮食储备企业开展安全生产标准化三级达标自评工作。三是全市所有粮食储备企业均结合当明正在开展的重大事故隐患专项排查整治2023行动和日常安全生产隐患排查治理等工作，开展安全生产标准化创建自评工作。 2.正在推进。截至10月20日，已有6家企业完成自评工作，仍有4家企业正在开展自评。 3.正在推进。组织专家对完成自评的4家粮食储备企业开展现场评审。 |  | ③ | 是 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼问题
3-3 | 漳州市委 |  | 工程建设项目中介服务市场管理不够规范。 | 1.加强组织保障。组建中介服务平台工作专班，负责平台运营和考核。 2.统一中介入驻。开展工程建设项目中介企业入驻申报。修订“入驻企业自评表”，将中介服务平台入驻考核申报材料在网上公开征集企业意见，开放公开报名入驻。同时，组织专家、业主单位和行业主管部门对入驻中介机构进行考核，分数作为其综合评分的初始分数，并通过中介服务平台对外公示。 3.监督管理中介服务平台。将漳州市本级及16个县(区)、开发区(投资区)的各涉及事项纳入平台,对进驻的中介机构统一规范、统一运作、统一流程、统一管理。 | 1.建成全市统一、 功能齐全，“四个统一”标准化网上服务平台并试运行，实现漳州市使用财政性资金或国有资金购买中介服务实时进入网上中介服务平台交易。 2.为市场主体降低了制度性交易成本，优化了营商环境。 3.逐步形成具有一定聚集力、影响力的中介服务市场，服务高质量发展。 | 2024年1月中旬前取得阶段性成效，并将持续 推进 | 廖卓文 市委常委、常务副市长 | 市行政服务中心、发改委、住建 局、自然资源局、生态环境局、水利局、国资 委、财政 局、林业局，各县（区）、开发区 （投资区） | 1.已完成。①《漳州市推进建设项目中介服务工作实施方案（送审稿）》、《漳州市工程建设项目中介服务平台管理办法》、《漳州市工程建设项目中介服务平台考评办法（试行）》，并二次征求意见，采用89条。②初步摸底我市工程建设项675家。③收集各单位自建库信息内容及文件依据。④市委市政府召开全市推广运行工程项目网上中介服务平台专题会，听取市行政服务中心管委会关于全市工程项目网上中介服务平台工作开展情况汇报，研究网上中介服务平台工作实施方案和网上中介服务平台管理办法及中介机构考评办法。⑤各主管部门制定入驻企业自评表、入驻考核申报材料收集完成。 2.正在推进。①中介办公室、展示厅及会议室拟报装修。②申报组建中介服务平台管理机构和人员。③就“两办法”征求意见稿向社会对外公开征求意见。 |  | ② | 是 |  | 无 |  | 影响制约高质量发展
3-4 | 漳州市委 |  | 国有粮食储备企业安全生产标准化建设推进缓慢。 | 1.推动未开展三级达标自评的企业加紧开展自评。 2.推动已开展三级达标自评的企业，认真组织对标对表自查自改，加快自评进度。 3.企业已完成三级达标自评，并提出现场评审申请的，加快组织专家进行现场评审。 | 到2023年12月底前，16家国有粮食储备企业完成安全生产标准化三级达标评审。 | 2023年12月底前取得阶段性成效，并将持续 推进 | 廖卓文 市委常委、常务副市长 | 市发改委 | 1.正在推进。一是已邀请漳州市职业技术学院黄慧珍教授通过视频会议系统对全市粮储部门和粮食储备企业相关工作人员进行专项培训。二是市、县粮储部门已动员全市所有粮食储备企业开展安全生产标准化三级达标自评工作。三是全市所有粮食储备企业均结合当明正在开展的重大事故隐患专项排查整治2023行动和日常安全生产隐患排查治理等工作，开展安全生产标准化创建自评工作。 2.正在推进。截至10月20日，已有6家企业完成自评工作，仍有4家企业正在开展自评。 3.正在推进。组织专家对完成自评的4家粮食储备企业开展现场评审。 |  | ② | 否 |  | 无 |  | 影响制约高质量发展的问题
3-5 | 漳州市委 |  | 临床重点专科建设启动偏慢，解决群众看病需求的力度不足。 | 1.加强设备配备。督促指导项目医院加快专科建设进度，加强设备配备，确保按标准配齐专科所需设备。 2.强化人才建设。每个专科均须选派医务人员外出进修学习，均有开展1项以上新技术、新项目，进一步提升医疗服务水平。 3.提高服务能力。每个专科均组织开展基层医疗机构培训和学术讲座，进一步提升我市医疗服务水平，提升医疗服务满意度。 | 1.按要求完成40个 市级临床重点专科建设。 2.2023年度，全市医疗服务总体满意度同比去年提升，并达到90%以上。 | 2023年12月底前取得阶段性成效，并将持续 推进 | 余向红 市政府党组成员、副市长 | 市卫健委 | 1.正在推进。已完成40个市级临床重点专科验收，均验收合格； 2.正在推进。40个临床重点专科和7个福建省县级医院医院重点专科共开展61项新项目、新技术； 3.正在推进。截止第三季度，全市规模较大的30家二级以上医疗机构平均满意度为98.22%，比去年同期提高0.82%。 |  | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-6 | 漳州市委 |  | 个别公立医疗机构国家药品集中带量采购存在中选药品约定采购量进度滞后。 | 1.梳理我市当前未达序时进度的集采药品涉及公立医疗机构，及时进行通报提醒。 2.将相关医疗机构按照辖区分解到各级医保部门，要求定期跟进集采工作落实情况，重点跟进未达序时进度的医疗机构。 3.针对集采完成情况制定绩效考核方案，按月通报各级医保部门辖区医疗机构的完成情况。 | 1.全市范围内，100%完成国家第五批药品集中带量采购54个中选药品约定采购量。 2.2023年我市医疗机构采购第五批药品集中带量采购中选产品节省采购金额达到6000万以上。 | 2023年10月底前完成 | 余向红 市政府党组成员、副市长 | 市医疗 保障局 | 1.已完成。已于9月25日对我市国家第五批药品集中带量采购未达序时进度药品涉及的32家医疗机构情况进行梳理并通报。 2.已完成。已于9月25日通报的同时将相关医疗机构按照辖区分解给县（区）医保局，各县区医保局安排专人进行跟进，国家第五批药品集中带量采购54个中选药品我市约定采购量均已100%完成。 3.正在推进。9月份各级医保部门集采完成情况绩效考核指标得分情况已统计完成，于10月8日通报。10月份得分情况将10月31日通报至各级医保部门。 |  | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-7 | 漳州市委 |  | 城乡间教育资源配置不均衡，“城区挤、农村弱”问题依然存在。 | 1.编制《漳州市主城区（芗城、龙文、高新区）教育项目规划研究（2022-2025）》项目包，合理配置教育资源，加快漳州三中龙文校区建设，推动芗城区新桥中心小学等市区学校硬件提升项目开工建设。 2.支持新建（小区配建）公办幼儿园项目建设，支持部分老旧公办幼儿园进行园舍修缮及设备购置更新，2023年实施城镇公办幼儿园结构优化与质量提升项目18个；督促已建成的公办幼儿园加快投入使用。 3.实施2023年为民办实事义务教育薄弱环节改善与能力提升项目20个。 | 1.年底前漳州三中龙文校区主体封顶，中心城区新增中小学学位1万个，有效缓解主城区上学难问题。 2.确保2023年实施城镇公办幼儿园结构优化与质量提升项目年底前开工建设,确保龙文区2022-2023年4个小区配套公办幼儿园竣工投用，加大优质学前教育资源供给。 3.确保年底前开工，新增学位4000个，有效扩大义务教育阶段学位供给。 | 2023年12月底前完成 | 余向红 市政府党组成员、副市长 | 市教育局、市财政局、市自然资源局、市住建局、市城投集团,各相关县（区、开发区）人民政府 （管委会） | 1正在推进。漳州三中龙文校区项目：截至10月24日，初中部教学楼、实验楼、高中部教学楼、艺术楼施工至屋面粉刷、内外墙抹灰和天棚腻子，进展已达53%；体育综合馆主体结构施工至屋面层梁板；1#~3#宿舍楼、行政综合楼砖墙砌体施工进展已达55%。芗城区新桥中心小学于9月28日开工建设、长泰区第五实验小学于10月9日开工建设。 2.正在推进。截至9月底，18个城镇公办幼儿园结构优化与质量提升项目：9个新建（小区配建）幼儿园项目已有2个交付使用，2个竣工验收，2个封顶装修，1个基础动工，2个前期工作（正挂网招标）；9个修缮及设备购置项目中，3个修缮项目1个已竣工验收，2个正在施工，6个设备购置项目正在实施。开工率88.89%。截至9月底，龙文区2022-2023年4个小区配套公办幼儿园项目，已有1个交付使用，2个竣工验收，1个封顶装修。 3.正在推进。截至9月底，20个义务教育薄弱环节改善与能力提升项目：已有7个竣工验收，2个封顶装修，3个主体在建，4个基础动工，4个前期工作；开工率80%。 |  | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-8 | 漳州市委 |  | 部分信访事项办理不够到位，矛盾化解不够有力，信访积案仍存在。 | 1.制定下发《主题教育信访问题整改整治工作方案》，进一步推动积案化解。 2.切实压实领导责任，建立处级领导包案档案，逐案落实“问题清单、任务清单、责任清单”和“六个一”化解措施。 3.切实落实“三到位一处理”要求，善于运用法治思维和法治方式处理化解信访积案，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等方法，认真落实“三见面、四认真、五弄清”具体举措，努力实现“案结事了”、息诉息访。 4.加强督导，推动问题化解。12月份对还未化解的重点人员持续加强化解和属地稳定工作，对履职不力、存在严重问题的, 按照《信访工作条例》第39条规定，进行约谈、通报、挂牌督办，责令限期整改。 | 以“事要解决”为目标，从10月份开始，开展主题教育问题整改整治工作，进一步加大重点信访事项化解力度，力争11月底完成80%，12月中旬完成90%，到12月底，列入主题教育问题整改整治的信访事项全部办结化解。 | 2023年12月底前完成 | 肖申华 市政府党组成员、副市长、市公安局长 | 市信访局 | 正在推进。 10月15日前完成积案排查梳理；10月30日前完成方案制定与部署交办；11月3日前完成包案领导落实；11月底完成80%化解率；12月中旬前完成90%以上化解率;12月底前全部办结化解。 |  | ④ | 否 |  | 无 |  | 防范化解重大风险中的问题
3-9 | 漳州市委 |  | 城市公园建设品质不高、服务质量和资源利用率较低。 | 1.提升城市公园建设品质。结合口袋公园建设、海绵城市建设等工作，进一步提升中心城区城市公园建设水平率，依托街头退让绿地建设口袋公园20个，结合口袋公园融入核心价值观、海绵城市、本地历史文化等。 2.提升城市公园的服务水平。结合公园绿地共享开放试点工作，梳理公园绿地公共服务资源，设置共享书屋、共享茶室、志愿者服务站、文化展览馆等公益服务设施。 3.提升城市公园的资源化利用水平，梳理公园内可经营服务设施，在亲水公园试点委托市属国企开展经营活动，满足各年龄段人群休憩体验需求。 | 1.完成20个口袋公园建设。 2.完成城市公园共享书屋、茶室等建设。 3.在西溪郊野公园、江滨公园试点开展业态提升。 | 2023年12月底前完成 | 郑立敏 市政府党组成员、副市长 | 市住建局 | 1.正在推进。20个口袋公园建设已基本完成，正在进行工程收尾。 2.已完成。提升城市公园的服务水平。结合公园绿地共享开放试点工作，梳理公园绿地公共服务资源，设置共享书屋5处、共享茶摊1处、公益展馆4处、草坪共享区9.15万㎡、志愿者服务站20处等公益服务设施，拓展提升市民群众的休闲活动空间和精神文化内涵。 3.已完成。我局会同漳龙集团研究九龙江西溪生态公园经营业态，在保留原有生态资源的基础上，试点建设8个功能业态和互动空间，设置一亩三分地”城市菜园、漳小鱼马拉松园、“青春不散场”主题广场，野奢营地、湘桥花海（花房）、小港渔火、丹霞江畔等节点，配套茶摊、花房、咖啡吧、手作室等便民商业业态，打造集休憩、运动、文化于一体的多层次绿色“游廊”，提升公园品质和综合服务水平。 | 1.2023年9月13日，《漳州市住房和城乡建设局等5部门关于加强漳州市建设工程材料使用管理工作的通知》，漳建规〔2023〕6号； 2.2023年10月18日，《漳州市住房和城乡建设局等9部门关于建立落实保障性租赁住房优惠政策联动机制的通知》，漳建房〔2023〕38号。 | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-10 | 漳州市委 |  | 结合馆藏文物资源举办临时展览影响力不够，文物数字化和文创产品开发亮点塑造不突出。 | 1.加强文物展示交流，推出3场重磅展览。 2.加强文物宣传推广，开展3个数字化传播活动。 3.加强文物活化利用,设计开发出3款文创产品。 | 结合国家大政方针和馆藏文物资源，运用数字化、产品化等方式，推出3场重磅展览、3个文物数字化传播活动及3款文创产品，让馆藏文物 “年轻化”“趣味 化”“生活化”，融入大众日常生活，进一步推进文物合理利用，让馆藏文物“活起来”。 | 2023年12月底前取得阶段性成效，并将持续 推进 | 余向红 市政府党组成员、副市长 | 市文旅局 | 1.正在推进。“漳州圣杯屿元代海船遗址水下考古成果展”已与浙江龙泉市博物馆签订展览协议，相关程序备案中；“漳州窑瓷器大展”已完成招投标，并与中国航海博物馆（上海）签订展览协议；“漳州木版年画艺术展”已签订展览协议。 2.正在推进。2期线上VR云展览正在录制VR视频中；“我在漳博拍显眼包”活动已在微信公众号推出精选作品；馆藏文物主题抖音短视频已拍摄完成1期，待发布。 3.正在推进。文创产品正在设计中。 |  | ② | 否 |  | 无 |  | 影响制约高质量发展的问题
3-11 | 漳州市委 |  | 养老护理缺口较大，难以适应老龄化社会发展形势需要。 | 1. 在芗城区、龙文区、南靖县各建设1个嵌入式养老服务机构，推动漳浦县天福养生文化村备案。 2. 修订《漳州市医养结合工作实施办法》《养老护理人员入职和在职补贴实施办法》，创造良好营商环境。 3. 开展养老护理人员培训，举办养老护理员职业技能竞赛，进一步挖掘现有养老床位服务潜力。 | 1.新增床位1000张。 2.修订《漳州市医养结合工作实施办法》和《养老护理人员入职和在职补贴实施办法》。 3.培训养老护理人员2000人次，并举办养老护理员职业技能竞赛。 | 2023年12月底前完成 | 兰万安 市政府副市长 | 市民政局 | 1. 正在推进。漳州县天福养生文化村等5家养老机构完成备案，新增床位765张。芗城区芝山街道等3个嵌入式养老机构已开工建设。 2. 正在推进。已完成《漳州市医养结合工作实施办法》（修订稿）并完成意见征集，拟提交市政府研究。《养老护理人员入职和在职补贴实施办法》修订工作，拟征集修订意见。 3. 已完成。省市县三级培训891人，企业自训8700人次。8月17日-18日，举办2023年漳州市养老护理员职业技能竞赛，进一步提升职业技能水平。 |  | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-12 | 漳州市委 |  | 永久基本农田中非耕地化问题。 | 1.组织各县区开展下发图斑外业核实。 2.组织各县区编制耕地和永久基本农田核实处置方案。 3.按照上级要求进行分类处置，并将成果逐级上报自然资源部审核。 | 贯彻落实习总书记关于落实耕地保护重要指示批示精神。完成2022年度变更调查中我市永久基本农田中非耕地20476亩，整改恢复和调整补划。 | 2023年12月底前完成 | 郑立敏 市政府党组成员、副市长 | 市自然 资源局 | 1.已完成。组织各县区逐图斑开展外业核实，全面查清非耕地情况； 2.已完成。以县级为单元，编制耕地和永久基本农田处置核实方案，明确非耕地情况、需就地恢复和拟调整补划永久基本农田的规模、分布、恢复耕地计划安排等，各县区已编制方案； 3.正在推进。建立“两单一表”，对永久基本农田核实处置工作实行清单化，明确各县区、乡镇任务和责任人、完成时限，并每周统计汇总各地完成情况；开展督导检查，9月20-22日，市自然资源局联合市纪委监委，组成3个督导组，赴龙海区、长泰区、漳浦县、云霄县、诏安县、南靖县、平和县、华安县、漳州高新区等9个县区开展永久基本农田核实处置等耕地保护现场督导，通过实地抽查和座谈交流，详细了解各地工作开展情况，针对存在问题提出意见建议及解决路径。目前完成永久基本农田处置19323亩。 |  | ① | 否 |  | 无 |  | 习近平总书记、党中央关心关注的问题
3-13 | 漳州市委 |  | 部分在建工程项目解决拖欠农民工工资问题不够到位。 | 1.推动全市在建工程项目开设农民工工资专户，排查并督促整改未及时发放农民工工资的项目。 2.推进“百日攻坚”专项行动，主抓在建项目各项制度落实情况，分片督导县区项目规范台账管理，指导各县（区）、开发区“抓两头、带中间”，即推荐项目促规范、落后项目抓整改。 | 做好根治欠薪问题社会面稳控，实现全市在建工程项目开设农民工工资专户比例达到100%。 | 2023年12月底前完成 | 林少金 市政府党组成员、副市长 | 市人社局 | 1.正在推进。排查施工单位未按时足额支付农民工工资问题74个，推进整改问题51个。 2.正在推进。出台《关于开展根治拖欠农民工工资工作“百日攻坚”专项行动实施方案》（漳治欠办发〔2023〕21号）。 | 1.2023年6月30日，《漳州市住房和城乡建设局 漳州市人力资源和社会保障局印发关于深化漳州市“整治在建工程项目拖欠工程款、农民工工资问题保障农民工权益”工作方案的通知》，漳建筑〔2023〕9号。 2.2023年8月31日，《关于开展根治拖欠农民工工资工作“百日攻坚”专项行动实施方案》，漳治欠办发〔2023〕21号。 | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-14 | 漳州市委 |  | 市域公共交通发展规划及线网布局不够科学，群众出行不便捷，影响城市品位提升。 | 1.结合新一轮的中心城区国土空间规划，开展新的《漳州市中心城区公共交通专项规划（2022-2035）》编制。 2.推进漳州市火车站站前广场提升改造，实现漳州火车站与公交线路无缝对接，方便群众出行。 3.推进完成芗城、龙文、高新、龙海、长泰及东山等县区公交线路的优化调整，方便群众搭乘。 | 1.完善出台《漳州市中心城区公共交通专项规划（2022-2035）》。 2.开展漳州火车站西部公交站场、东部网约车停车场改造提升，实现城市客运与高铁、动车的无缝衔接。 3.年度内推进完成19条公交线路的新增、优化调整。 | 2023年12月底前完成 | 郑立敏 市政府党组成员、副市长 | 市交通运输局 | 1.正在推进。已完成规划编制的初稿，正在邀请专家，拟召开联审会。 2.正在推进。已完成改造方案，正在开展东部、西部站场改造和指示引导标志牌的设置。 3.正在推进。已优化调整8条公交线路，包括：17路（高新公交微枢纽站-益民花园）、6路（客运中心站-社会福利院）、23路（高新公交微枢纽站-灿坤金山）、14路（客运西站-天宝五峰）、25路（正兴医院-公交集团）、19路（公交集团-火车站）、龙海22路（白塘湾-港尾站）、605路（隆教白塘-漳州港客运站）。 |  | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-15 | 漳州市委 |  | 老旧小区改造居民议事协商效率不高，个别重点项目改造进度受影响。 | 1.以天福园小区为试点，探索在社区党组织的领导下，建立由相关单位和居民代表共同参与的居民议事协商会，并明确成员单位职责分工、议事流程和处置原则。 2.定期召开居民议事协商会，分析研判居民意见建议，将居民矛盾分歧化解于小区内。 3.探索利用“互联网+共建共治共享”线上手段，线上线下同步引导居民对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率。 4.总结分析试点经验做法，去粗取精，不断健全和完善议事协商机制，并逐步推广，12月底前每个县区至少建立一个推广试点，提升老旧小区改造成效。 | 1.建立健全老旧小区改造议事协商机制，正确引导小区居民共同参与老旧小区改造，提高小区居民的认同感和获得感。 2.及时听取居民的意见建议，化解矛盾与分歧，加快重点项目改造进度，年内完成主城区1.5万户老旧小区改造任务。 | 2023年12月底前完成 | 郑立敏 市政府党组成员、副市长 | 市城管局 | 1.正在推进。完成天福园老旧小区改造居民议事协商会组建工作，成员单位：东门社区党支部、芗城区住建局、芗城区巷口街道、东门社区居委会、“城管进社区”工作组、芗城城建公司、中建海峡公司、芗江物业、业委会筹备组（业主代表）、商户代表。 2.正在推进。召开第一次居民议事协商会，商议小区东侧违建拆除后场地改造方案。 |  | ③ | 是 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼问题
3-16 | 漳州市委 |  | 危险化学品、非煤矿山、工贸等重点行业领域仍然存在重大事故隐患。 | 1.督促企业主要负责人落实安全生产主体责任，切实提高企业隐患排查和整改的质量。 2.开展监管执法人员专题培训教育，提升监管能力水平 3.强化安全监管，确保重大事故隐患闭环整改。 4.精准严格执法，形成打非治违震慑效应。 5.发挥宣传组织优势，加强全社会共同监督。 | 1.聚焦可能导致群死群伤的设施设备故障、非法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患，推行安全生产督导检查“1+4”工作法。 2.以强有力精准严格的执法行动，督促推动企业落实落细安全生产工作措施，推动安全生产治理模式向事前预防转型。 | 2023年12月底前完成，并持续推进 | 廖卓文 市委常委、常务副市长 | 市应急局 | 1.正在推进。 2.已完成。派出执法小分队以危险化学品、非煤矿山、工贸企业为重点，对长泰、云霄、诏安、华安等地开展执法帮扶。 3.正在推进。组织华安县安委会、市安委会有关部门和专家组成联合工作组，对新长城（漳州）重工有限公司开展“开小灶”执法帮扶，督促企业落实安全生产主体责任，消除事故隐患。 4.正在推进。目前全市共排查治理危险化学品、非煤矿山和工贸等重大事故隐患32项。 5.正在推进。 |  | ④ | 是 |  | 无 |  | 防范化解重大风险中的问题
3-17 | 漳州市委 |  | 民族乡村产业发展基础薄弱。 | 1.持续推进省发改委、海洋渔业厅、民政厅和丰泽区、集美区、湖里区挂钩帮扶我市3个民族乡的相关工作，以及市主要领导联系民族乡的相关工作。 2.落实市直机关挂钩帮扶民族村工作。推进38个市直机关认真落实帮扶责任，深入挂钩帮扶村开展调研，每年各投入不少于10万元的帮扶资金，助推民族乡村振兴发展。 3.扶持民族乡村重点产业建设，在2023年重点扶持一批产业项目基础上，继续开展2024年重点扶持项目申报工作。 | 1.服务推进全省挂钩帮扶民族乡工作。 2.推进38个市直机关落实挂钩帮扶民族村每年投入不少于10万元。 3.扶持民族乡村重点产业建设，探索推广“民族特色村寨+生态+文化+旅游”等模式，推动华安坪水村中草药基地建设等重点产业项目顺利完工；推动漳浦湖西畲族乡后洞村朝天马峰旅游道路建设工程申报通过2024年全省民族重点扶持产业项目资金专家评审。 | 2023年12月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 林少金 市政府党组成员、副市长 | 市民宗局 | 1.正在推进。市民宗局和3个民族乡积极对接沟通省直单位、3个沿海发达地区落实挂钩帮扶工作；近日，市委书记王进足、分管副市长林少金等市领导先后到挂钩联系的民族乡现场办公，协调推动民族乡村发展；积极总结我市创新金融服务助力民族乡村振兴的工作经验做法，在全省市、县（区）民宗干部政治能力提升专题培训班在做典型发言，也将于全省挂钩帮扶民族乡村工作交流活动上进行经验交流推广。 2.正在推进。按照市直机关挂钩帮扶民族村工作要求，协调督促38个市直机关进一步推进帮扶民族村工作落实。 3.正在推进。华安坪水村中草药基地建设已开工。漳浦湖西畲族乡后洞村朝天马峰旅游道路建设工程申报等项目已进入省民族资金专家评审阶段。 |  | ② | 否 |  | 无 |  | 影响制约高质量发展的问题
3-18 | 漳州市委 |  | 全市技术转移机构偏少，技术经纪人队伍建设薄弱，科技成果转化综合服务能力有待提升。 | 1.持续开展产学研合作对接活动 2.加强技术市场平台建设，积极促进科技成果与技术需求对接。 3.推进技术经纪人队伍培养和技术转移机构培育工作。 | 1.举办1-2场产学研合作对接活动。 2.新增发布技术需求30项，力争推动产学研合作项目签约10个以上。 3.举办技术经纪人队伍培训活动，备案一批市级技术转移机构。 | 2023年12月底前完成 | 林少金 市政府党组成员、副市长 | 市科学技术局 | 1.已开展漳州市制造领域科技成果发布及产学研对接活动；已开展中科院海西分院泉州装备所产学研对接活动。 2.到漳州技术市场开展调研活动，指导完成成果与需求对接，截止目前，新增发布技术需求52项目，总数达170项，已对接项目63项，已签约产学研合作项目28项目。 3.已举办1场初级技术经纪人培训活动，通过初级技术经纪人人数80人。已启动2023年度市级技术转移机构备案工作，目前相关备案工作正在推进当中。 |  | ② | 否 |  | 无 |  | 影响制约高质量发展的问题
3-19 | 漳州市委 |  | 全市工业“智改数转”步伐偏慢，产业数字化、智能化水平不高，数智赋能成效有待提升。 | 1.强化政策引导。 2.推动企业“上云上平台” 3.加快我市工业互联网标识二级节点推广应用。 4.举办产业数字化转型工作现场会。 5.加快引培一批数字化转型服务商。 6.快培育一批国家级、省级等各级智能制造示范工厂、智能制造优秀场景。 7.组织开展智能制造诊断服务。 | 1.落实《关于推进工业数字化转型的七条措施》等相关政策。 2.推动15家企业“上云上平台”。 3.完成工业互联网标识二级节点建设，力争年底前接入20家企业。 4.举办10场以上县区数字化转型现场会和对接会。 5.引培20家以上数字化转型服务商。 6.培育7家省级以上智能制造示范工厂（智能制造优秀场景）。 7.为20家规上工业企业提供智能制造诊断服务。 | 2023年12月底前完成 | 林少金 市政府党组成员、副市长 | 市工信局 | 1.已起草工业数字化转型七条措施申报指南。 2.已完成工业互联网标标识注册量52万多条，接入10家企业。 3.已举办3场省、市级产业数字化转型工作现场会。 4.已征集数字化转型服务商21家。 5.已推荐19家企业申报省级智能制造重点示范项目,推荐4家企业申报省级智能制造示范工厂，12家企业申报省级智能制造优秀场景，推荐10家企业申报国家级智能制造试点示范项目。目前，有11家企业列入2023年省级智能制造重点示范项目；有2家企业通过省级智能制造示范工厂现场核查；有5家企业通过省级智能制造优秀场景现场核查。 6.已开展智能化改造需求调查，调研企业66家次。 7.已印发《漳州市2023年度智能制造诊断服务工作方案》，同步做好智能制造诊断服务商招投标。 8.已组织60家企业参与线上智能制造成熟度评估。 9.已举办“制造赋能，引领发展”智能制造提升赋能政策宣贯活动。 |  | ② | 否 |  | 无 |  | 影响制约高质量发展的问题
3-20 | 漳州市委 |  | 市属国企部分重点领域和关键环节监管不够严实。 | 1.制定出台《关于健全完善国资监管机制全面加强国有企业监管的意见》，建立健全领导有力、权责清晰、运转有效的国资监管工作机制。 2.加强市属国企大宗物资采购监督管理，制定出台《漳州市国资委关于进一步规范市属国有企业物资采购活动的通知》，规范物资采购流程，合理控制采购成本，防范廉政风险。 3.加强市属国企投资等重点领域监管，制定出台《漳州市属国有企业基金管理办法》，有效防控基金投资风险，积极放大基金投资效益。 | 聚焦重点领域和关键环节，及时跟进出台物资采购、基金管理等监管制度，形成内外衔接、上下贯通的国资监管格局，切实增强防范化解风险能力，防止国有资产流失。 | 2023年12月底前完成 | 洪泰伟 市政府党组成员、副市长 | 市国资委 | 1.正在推进。已草拟《关于健全完善国资监管机制全面加强国有企业监管的意见》。 2.正在推进。已拟稿《漳州市国资委关于进一步规范市属国有企业物资采购活动的通知》，待审核印发。 3.正在推进。已完成《漳州市属国有企业基金管理办法》（征求意见稿）第二轮征求意见，待修改完善后上报市政府。 |  | ⑤ | 否 |  | 无 |  | 全面从严治党中的问题
3-21 | 漳州市委 |  | 困难青少年群体帮扶机制不够完善，成效不够显著。 | 1.制定《漳州市青年志愿者服务社区行动指引》，发动志愿者深入社区乡村和留守儿童集中的学校开展志愿服务活动。加大对困难青少年群体的帮扶教育，督促相关青少年事务社工机构落实困难青少年群体个案、小组、社区、活动等要求。2.筹集公益资金3万元，设置“漳州市希望工程爱心助学行动”专项助学金，定向帮扶高中阶段受侵害青少年群体；筹集公益资金5万元，开展“漳州市希望工程暖冬行动”公益项目等。3.组织漳州市青少年宫、漳州青少年活动中心深入基层社区、乡村学校开展“送教下基层”活动，为困难青少年群体提供丰富多彩课外教学体验。组织开展的“大手拉小手·快乐共成长”主题关爱活动，加大对残疾儿童关爱帮扶工作力度。 | 1.完成制定《漳州市青年志愿者服务社区行动指引》。 2.今年12月底前，投入专项经费20万元，开展关爱留守困境儿童、涉罪未成年人帮教等活动不少于10场次 3.今年12月底前，筹集资金不少于8万元，定向帮扶困难青少年不少于65名。 | 2023年12月底前取得阶段性成效，并持续推进 | 黄水木 市委副书记 | 团市委 | 1.正在推进。正在制定《漳州市青年志愿者服务社区行动指引》。 |  | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-22 | 漳州市委 |  | 全市林业地票、林票规模偏小，林地流转力度不足。 | 1.协调国有林场与各县区开展合作造林意向林地流转，发行地票、林票。 2.提请市政府组织召开全市持续推进林业改革发展工作视频会，通报各地“两票”试点工作进展情况，进一步传导压力，激发动力。 3.继续加强指导督导力度，持续推进“两票”试点工作，推动“两票”做优做大。 | 全面推开新一轮集体林权制度改革，完成林地流转整改目标，推动林业地票、林票规模做大、质量做优。 | 2023年12月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 兰万安 市政府副市长 | 市林业局 | 1.正在协调推进国有林场与各县区开展合作造林意向林地流转，发行地票、林票；由霞葛镇村民持有的30张，3万股林票在漳州市林业交易平台成功完成首单交易，实现“林票”变“钞票”。 2.已召开全市持续推进林业改革发展工作视频会。 3.持续推进“两票”试点工作，推动“两票”做优做大。 |  | ② | 否 |  | 无 |  | 影响制约高质量发展的问题
3-23 | 漳州市委 |  | 闽南文化传承发展力度还需加大，闽南文化精品项目较少、影响力偏弱。 | 1.举行2023年漳州市全民读书月暨新华悦读季·光明书香节、举办“曲同调·两岸好声音”海峡两岸大型闽南语曲艺文化交流活动、第二届水仙花微电影短视频展等系列主题文艺活动。 2.创作芗剧现代戏《烽火侨魂》、《国家记忆》纪录片《龙江风格》、电视专题片《月港的前世今生》、歌仔戏《龙江新曲》创排、话剧《落花生许地山》剧本等文艺精品。 3.举办第二届福建“福”文化嘉年华活动。 | 将专项整治工作贯穿于主题教育活动始终，通过实施闽南文化点亮千年漳州古城行动计划，依托闽南书院开展系列闽南文化活动，推动全市文艺高质量发展，助力闽南文化更好保护和传承。 | 2023年12月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 吴卫红 市委常委、宣传部部长、统战部部长 | 市委宣传部 | 1.已举办2023年漳州市全民读书月暨新华悦读季·光明书香节。 2.第二届福建“福”文化嘉年华活动工作方案已经市委宣传部部务会议研究通过。 3.10月26日，市委常委、宣传部部长吴卫红讲专题党课《增强闽南文化自信 点亮千年漳州古城》。 |  | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
3-24 | 漳州市委 |  | 部分县区城乡供水保障还不够有力。 | 1.加快推进城乡供水一体化年度建设任务，进一步补齐农村供水设施短板，提高农村供水保障水平。 2.协调省水投加大指导项目建设倒排工期时间节点，加快推进进度，积极争取城乡供水一体化项目资金补助，完成水厂和管网建设投资。 3.加快推进我市单村供水工程专业化管护和农村供水工程标准化管理工作，进一步提升农村供水保障水平 | 1.强力推进城乡供水一体化建设，开工建设水厂6座，新增供水规模6万吨/天，铺设管网900公里，受益人口15万人。 2.完成城乡供水一体化建设项目投资8亿元。 3.与城乡供水保障还不够有力的县区签定专业化管护协议，进一步提升我市单村供水专业化管护水平。 | 2023年12月底前完成 | 兰万安 市政府副市长 | 市水利局 | 1.正在推进。成立专项行动小组，局党组书记、局长黄泽奇任组长深入一线，跟踪协调，全力以赴加快推进城乡供水一体化建设，并第一时间组织制定《全市部分县区城乡供水保障还不够有力问题专项整治方案》《全市部分县区城乡供水保障还不够有力问题治理专项行动实施方案》。 2.正在推进。已协调省水投公司领导来漳指导，加快推进城乡供水一体化工作，积极组织各县（区）向上申请资金补助。 3.正在推进。已部署我市单村供水专业化管护工作。 |  | ③ | 否 |  | 无 |  | 人民群众急难愁盼的问题
备注： 1.二级单位指设区市党委、平潭综合实验区党工委；三级单位指县（市、区）党委。 2.问题分类：①习近平总书记、党中央关心关注的问题，②影响制约高质量发展的问题，③人民群众急难愁盼的问题，④防范化解重大风险中的问题，⑤全面从严治党中的问题，⑥其他问题，仅填写序号。 3.完成情况：主题教育期间的整改整治措施基本完成，本单位党组织领导班子经研究认为已达到主题教育整改整治目标的填写“销号”，尚未完成的不填写。 4.上下联动情况：①承接落实第一批主题教育整改整治问题，②需要上级从源头上加以解决的、以及单靠自身难以解决的问题，仅填写序号，不属于前述的情况的填“无”。

## 市科协
市科协主题教育问题清单整改落实情况公布
主题教育问题清单公布以来，市科协坚持边学习、边对照、边检视、边整改，明确把“抓好检视整改”作为这次主题教育的一项重点措施，大力弘扬“四下基层”优良传统，突出问题导向，坚持高位推动、系统施治、真查实改，已公布的7个问题（含3个专项整治问题）已全部整改落实到位，并建立3个制度，有效推进各项整改整治任务落实见效、提质提效。现将整改整治情况予以公布，欢迎广大党员、干部和社会公众以来电、来访、来信等形式反映情况、发表意见和建议。 来访来电时间：正常工作时间 联系电话：2663560 通讯地址：芗城区胜利西路7号粮食大厦9楼办公室 漳州市科学技术协会 2023年12月25日
序号 | 问题 | 整改措施 | 整改 目标 | 整改 时限 | 牵头负责人及职务 | 责任 单位 | 整改进度 | 建章立制 | 问题 分类 | 是否专项整治 | 完成 情况 | 上下联动情况 | 备注
1 | 自我学习近平总书记关于科技创新和科协工作论述主动性还不够强 | 1.收集编印习近平总书记关于科技创新和科协工作论述摘编，作为主题教育学习材料。 2.作为主题教育读书班学习的主要内容，认真组织学习并进行研讨交流。 3.纳入党组理论学习中心组学习内容，长期坚持学习。 | 1.形成汇编。 2.专题学习研讨。 3.长期坚持学习。 | 10月底前，并将长期坚持 | 市科协党组书记、一级调研员蔡丽芬 | 办公室 | 1.编印《漳州市科协关于印发<习近平总书记关于科技创新和科协工作的重要论述摘编>的通知》。 2.作为主题教育学习材料，纳入党组理论学习中心组学习内容，组织学习研讨。 3.建立“第一设议题制度”，纳入党组理论学习中心组学习内容，长期坚持学习。 | 修订完善《党组中心组理论学习制度》，落实“第一议题”机制 | ① | 是 | 已销号 | 无 | 习近平总书记、党中央关心关注的问题
2 | 保密工作精细化管理还不够到位 | 1.加强保密知识学习，提升保密意识。 2.及时更新完善保密工作制度。 3.全面完成保密人员备案。 | 1.提升保密意识。 2.健全工作制度。 3.完善保密备案。 | 11月底前，将长期坚持 | 市科协党组书记、一级调研员蔡丽芬 | 办公室 | 1.修订完善保密工作制度。 2.完成保密人员备案。 3.加强保密知识学习与培训，有效提升保密意识。 | 修订完善《保密工作制度》 | ⑤ | 否 | 已销号 | 无 | 全面从严治党中的问题
3 | 科技小院提质增效发展不均衡 | 1.开展全市科技小院调研。 2.协调省级、市级学会、高等院校专家，集中对个别科技小院存在的问题与短板进行会诊，集中研究解决。 3.组织科技小院开展相互交流学习，取长补短，确保各个科技小院整体推进、同步发展。 | 1.所有科技小院达到省科协和省农技协明确的建设标准。 2.已建成的科技小院充分发挥人才培育、技术推广作用。 | 12月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 市科协党组成员、副主席钟志刚 | 普及部 | 1.已组织开展全市科技小院调研，并形成调研报告。 2.组织郑玉婴院士、高志宏高级工程师、陈发兴教授等10余专家教授赴长泰火龙果科技小院建设中存在的问题进行专家会诊，重新研究科技小院发展方向、攻关方向、研究方向和课题。 3.在市科协2024年工作务虚会期间，组织各县（区）科协主席到云霄杨桃科技小院进行观摩交流，学习杨桃科技小院成功建设经验和做法，并进行研讨交流，推进各县（区）在建、培育等的科技小院建设。 |  | ③ | 是 | 已销号 | 无 | 人民群众急难愁盼的问题
4 | 科普手段单一，内容形式创新不足 | 1.拓展“融媒体”科普平台建设。 2.开展“百名专家学者百场科普报告会”系列活动。 3.采取线上线下相结合的方式，组织开展“全国科普日”活动。 | 1.开通漳州科协公众号，实现“融媒体”科普宣传。 2.创新科普方式方法，提升科普实效。 | 12月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 市科协党组成员、副主席钟志刚 | 普及部 | 1.市科协与闽南日报社、漳州电视台、漳州广播电台、漳州广电网络合作，开设《科普漳州》、《科普大讲堂》、有线电视开机导播等专栏，开通漳州科协公众号，年播放科普视频24期，利用报纸、网络、电视导播等多种媒体平台，对全市科协系统重大主题科普活动、科普知识等进行全方位的宣传。 2.开展“全国科普日”大型科普宣传活动。紧扣“提升全民科学素质，助力科技自立自强”主题，2023年9月21日，在漳州卫生职业学院举办“2023年全国科普日”活动，举办“中医学的养生智慧”为主题首场报告，推动全市深入开展“继承弘扬传统文化、提升人居环境品质-重视开展声景学、香景学与光景学的研究与实践”“建设金色海岸，促进经经济发展”“百名专家学者百场科普报告会”等10多报告。 3.发挥全民科学素质领导小组成员单位作用。召开全民科学素质工作会议，汇报交流科普宣传工作，出台“十四五”全民科学素质行动计划纲要，推进全市科普宣传工作。 |  | ③ | 否 | 已销号 | 无 | 人民群众急难愁盼的问题
5 | 人才工作成效不明显问题 | 1.加大漳州院士专家科创基地建设工作，制定《漳州市院士专家科创基地管理办法》。 2.加强收集漳州企业技术需求，加强企业培训，推进科技成果对接。 | 1.建立工作制度。 2.科创基地列入漳州市万才聚漳。 3.开展企业培训，搭建相关平台，推进企业对接。 | 12月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 市科协四级调研员林武山 | 院士办 | 1.出台《漳州市院士专家科创基地管理条例（试行）》。 2.院士专家科创基地已列入漳州市万才聚漳。 3.开展科技信息企业推广应用培训1场次40人。 4.柔性引进院士、学会专家100多名，开展福州大学科技成果对接会2场次、天津大学科技成果对接1场次,助力企业解决急需的“卡脖子”技术问题。 | 《漳州市院士专家科创基地管理条例（试行）》 | ② | 是 | 已销号 | 无 | 影响制约高质量发展
6 | 服务科技工作者成效不佳，科技工作者之家凝聚力不强 | 1.组织优秀科技工作者参评上级科协组织的各类优秀评选活动，加强典型宣传。 2.通过学术交流、科普宣传等活动为科技工作者搭建展示科技成果的平台。 | 1.加强优秀科技工作者先进典型事迹宣传。 2.引导学会组织发挥作用。 | 12月底前取得阶段性成效， 并将持续推进 | 市科协党组成员、副主席周云强 | 学会部 | 1.推荐1名科技工作者获得2023年“福建省优秀科技工作者”，2名科技工作者分别获得2023年“最美科技工作者”和“最美女科技工作者”，并收到市领导接见，相关事迹在闽南日报等媒体广泛宣传。 2.举办2023年学术年会，强化学术交流，线上线下约有13000人参加，全市共开展学术交流活动10多场，并支持所属科技社团开展科普宣传活动，服务社会公众。 |  | ④ | 否 | 已销号 | 无 | 防范化解重大风险
7 | 参与科技馆科普活动观众较少 | 1.定期举办形式多样的科普活动。 2.创新科普形式，采取“走出去”主动科普，增强吸引力。 | 1.馆内主题教育常态化。 2.建立馆校结合机制。 | 12月底前 | 市科协二级调研员胡增军 | 科技馆 | 1.漳州科技馆开展“恐龙来了-AR互动体验”活动、“火箭飞上天-AR互动体验”、“红心向党，助力科技自立自强”等各类科普活动34场次，参与活动人数8.1万人次，属近年来最高。 2.创新科普形式，馆校合作有实质性突破，开展“馆校结合”乡村振兴系列科普活动12场，并建立全市2个“馆校结合乡村校园科普基地”。 3.开展“我爱科技”系列活动3场次，举办“我爱科技”国庆线上科普直播课堂《核污水排海污染环境》和“我爱科技”青少年故事演讲比赛、手抄报网上征集。 |  | ③ | 否 | 已销号 | 无 | 人民群众急难愁盼的问题